## General
CRONOGRAMA ACTIVIDADES DISEÑO PGD
|  | Corto plazo | [11 empty] | Mediano plazo | [5 empty] | Largo plazo
PLAN DE TRABAJO | Dependencias | 2014 |  |  |  | 2015 | [7 empty] | 2016 | [5 empty] | 2017 | 2018
ACTIVIDADES | Encargadas de la Actividad | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | Mar. | Abr | Jun. | Agt. | Oct. | Dic. | Ene | Mar | May | Jul. | Sep. | Nov
ACTIVIDADES |  | 2015 Abr: May; 2015 Jun.: Jul.; 2015 Agt.: Sep.; 2015 Oct.: Nov; 2016 Ene: Feb; 2016 Mar: Abr; 2016 May: Jun.; 2016 Jul.: Agt.; 2016 Sep.: Oct.; 2016 Nov: Dic
DISEÑO DEL PGD
Herramientas:
. Cuadro de Clasificacion Documental - CCD | Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Sept.
. Inventarios Documentales | Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | GRUPOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN | bar: 2014 Sept.
. Tabla de Retencion Documental - TRD | Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Sept. to 2014 Dic.
. Mapas de Procesos, flujos documentales y la descripción de la funciones de las unidades administrativas de la Entidad. | Oficina de Planeación | [20 empty] | Oficina de Planeación | bar: 2015 Ene.
. Bancos termilógicos de tipos, series y sub-series documentales | Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Feb.
. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Oct. to 2015 Mar.
.Tablas de Control de Acceso para el establecimeinto de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso de seguridad aplicabels a los documentos | Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | Oficina de Planeación,Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Abr to 2015 Dic.
. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electronicos - MOREQ | Oficina de Planeación, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | [20 empty] | Oficina de Planeación, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Abr to 2016 Nov
. Programa de Gestión Documental - PGD | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Mar.
Lineamientos:
. Planeación | Oficina de Planeación,Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Oct.
. Producción | Oficina de Planeación,Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Nov.
. Gestión y Tramite | Grupo de Gestión Documental | bar: 2014 Dic.
. Organización | Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Ene. to 2016 Nov
. Transferencia | Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Ene. to 2016 Nov
. Dsiposición de documentos | Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Ene. to 2016 Nov
. Preservación a largo plazo | Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Abr to 2016 Nov
. Valoración | Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Gestión Humana, Gestión de Sistemas e Informática, Grupo de Gestión Documental | bar: 2015 Ene. to 2016 Nov