## Inicio
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión 2
* Versión 2: se actualiza la estrategia de racionalización de trámites en atención a los líneamientos del DAFP
Componente 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 3
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente 2
Racionalización de Trámites
Componente 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Para visualizar cada componente ingrese dando dar Clic en el recuadro de su interés.
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Sede principal: Carrera 9 No. 8-31
En Bogotá: PBX 3424100
Línea gratuita nacional: 01 8000 938 081
Correo: SIGI@mincultura.gov.co
Componente 2
Racionalización de Trámites

## C1MapaRiesgosCorrupción
HOME
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes conforme a los nuevos lineamientos establecidos y realizar su socialización al interior de la entidad | Política de administración del Riesgo Actualizada y Socializada al Interior del Ministerio | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15 | 5% | Se fomuló plan de trabajo para la Gestión del riesgo 2024 en compañia con la Lider SIGI, en este plan se define la actualización de la política y de los demás procedimientos asociados a la administración del riesgo del Ministerio. El citado plan se socializó en el 1er. encuentro de enlaces 2024 y se proyecto como plan de trabajo del primer semestre | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Determinar en conjunto con los Procesos y Subprocesos la implementación de la Ley 2195, articulo 31, frente a la adopción de los lineamientos de gestión de riesgos de corrupción de debida diligencia, asociados a la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM | Lineamientos Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP asociados a la prevención del riesgo corrupción LA/FT/FPADM formulados | Oficina Asesora de Planeación- Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo | 2024-08-30 | 5% | En conjunto con el equipo SIGI y de acuerdo al alcance de la Ley 2195, se proyectó realizar: 1. Documentar procedimiento para la gestión del riesgo LA/FT/FPADM o actualizar la documentación existente con:​ * Consulta en listas restrictivas​ * Reporte operaciones sospechosas a la UIAF​ * Definición y responsabilidades persona de cumplimiento​. * Reporte de operaciones sospechosas 2. Documentar o actualizar riesgos asociados a LA/FT/FPADM​ 3. Sensibilización al Interior del Ministerio | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A
| 2.2 | Identificar, valorar y ajustar los riesgos de corrupción de los Procesos y Subprocesos del Ministerio según los nuevos lineamientos establecidos | - Actas de reunión de revisión y/o actualización de riesgos de corrupción | Responsables de Proceso - Subprocesos y sus equipos de trabajo con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 | 5% | Dentro del plan de trabajo para la Gestión del riesgo se plantea la actualización del mapa de riesgos de todo el Ministerio, para todos aquellos riesgos que requieran ser actualizados, incluidos los riesgos de corrupción. | Presentación 1er. encuentro de enlaces y plan de trabajo de riesgos 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/apoveda_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4B54B5E4-13F7-4997-ADFB-EA367FD8B1DB%7D&file=Primer_encuentro_enlaces.pptx&action=edit&mobileredirect=true |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar al interior del Ministerio los nuevos lineamientos en la administración del riesgo según los actuales lineamientos normativos | Lineamientos para la administración del riesgo socializados y disponibles para consulta | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25 | 0% | Se realizará la socialización al interior de la Entidad una vez se actulicen la pólitica y el procedimiento para la administración del riesgo en el Ministerio. | N/A | N/A |  | X | N/A
| 3.2 | Publicar en la página Web la matriz de riesgos de corrupción | - Matriz de riesgos de corrupción publicada vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-25 | 0% | Será publicada la matriz de riesgos de corrupción una vez se actulicen o se formulen los nuevos riesgos (Incluidos los riesgos de corrupción asociado a LA/FT/FPADM) | N/A | N/A |  | X | N/A
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreos cuatrimestrales a la ejecución de los controles, a los planes de tratamiento, y a la materialización de los riesgos de corrupción durante la vigencia 2024 | Monitoreos cuatrimestrales a los riesgos de corrupción en el aplicativo isolucion | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25 | 5% | Se construyó el formulario para el reporte de riesgos materializados, y se remitio correo solicitando a los Procesos y Subprocesos lo siguiente: 1. Realizar seguimiento y cargar las evidencias de la ejecución de controles en el aplicativo Isolución. 2. Realizar seguimiento y cargar las evidencias del avance de los planes de tratamiento al riesgo en el aplicativo Isolución. 3. Diligenciar el formulario de "Reporte de Materialización de Riesgos por Procesos" en el enlace: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw | Formulario para consulta de riesgos materializados y correo de solicitud de gestión del riesgo remitido a los procesos | Formulario: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw Correo solicitud: https://outlook.office.com/mail/id/AAMkAGQ5MDQ1OGM3LTljNmUtNGZhMS1iMDM5LWUyYWQ4NjU1Mjk4YQBGAAAAAAACxW%2BGW3ygS5oqHbZz%2F4IRBwDnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AAAAAAEMAADnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AABrE%2FOxAAA%3D |  | X | N/A
| 4.2 | Realizar informes cuatrimestrales de gestión de riesgos, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los Procesos y Subprocesos | Informes cuatrimestrales de gestión de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación- Dependencias del Ministerio | 2024-12-25 | 5% | Dentro del correo citado anteriormente, se dio fecha final para el reporte el 10 de mayo. Una vez se cuente con dicha información se procederá a realizar el 1er. informe de riesgos 2024 del Ministerio | Formulario para consulta de riesgos materializados y correo de solicitud de gestión del riesgo remitido a los procesos | Formulario: https://forms.office.com/r/VzfcxHUkEw Correo solicitud: https://outlook.office.com/mail/id/AAMkAGQ5MDQ1OGM3LTljNmUtNGZhMS1iMDM5LWUyYWQ4NjU1Mjk4YQBGAAAAAAACxW%2BGW3ygS5oqHbZz%2F4IRBwDnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AAAAAAEMAADnuUdCQ2BxSoDpIEknqZB1AABrE%2FOxAAA%3D |  | X | N/A
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción a través del informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 18 de enero de 2024, la Oficina de Control Interno envió el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023, el cual se encuetran publicado en la página web. | Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%c3%b3n%20Diciembre%202023.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024.
| 5.2 | Divulgar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 18 de enero de 2024, la Oficina de Control Interno envió el informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023, el cual se encuetran publicado en la página web. | Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Documents/Seguimiento%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%c3%b3n%20Diciembre%202023.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024.
| 5.3 | Elaboración de informe de seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de seguimiento a los riesgos de corrupción | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 22 de febrero se entregó y se envió para publicación en pagina web, el informe de seguimiento al mapa de riesgos del Ministerio, el cual tiene como alcance el segundo semestre de 2023 y primer bimestre de 2024. Dentro del informe se hace seguimiento a los riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional | https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2024/MC00640I2024_PRIMER_INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_2024.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024.
| 5.4 | Divulgar los informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. | Publicación en la página web | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-30 | 33% | El 22 de febrero se entregó y se envió para publicación en pagina web, el informe de seguimiento al mapa de riesgos del Ministerio, el cual tiene como alcance el segundo semestre de 2023 y primer bimestre de 2024. Dentro del informe se hace seguimiento a los riesgos de corrupción. | Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional | https://mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/informes%20de%20evaluacion/control%20interno/Documents/2024/MC00640I2024_PRIMER_INFORME_SEGUIMIENTO_RIESGOS_2024.pdf |  | X | Se espera que para el mes de mayo se entregué el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del 2024.
| 5.5 | Realizar un informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Informe de evaluación de la efectividad de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefe de Oficina de Control Interno | 2024-01-31 | 0% | El informe se realiza en el segundo semestre del año, por lo que a la fecha no existen avances al respecto. | N/A | N/A |  | X | El informe se realiza en el segundo semestre del año, por lo que a la fecha no existen avances al respecto.
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## C2EstrategiaRacionalización
HOME
Componente 2: Estrategias de Racionalización
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  | Estrategia de racionalización de trámites |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Sector | Número ID Trámite en SUIT | Nombre del Trámite en SUIT | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa) | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final Implementación | Responsable | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
[16 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Cultura | 1032 | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Las formas de producción y circulación de las publicaciones han cambiado pero la normatividad actual no lo contempla por lo que el trámite no responde a las nuevas dinámicas y afecta el trabajo de editores y de la BNC para el cumplimiento del depósito legal. Por lo que para este trámite del depósito legal se requieren ajustes en la normatividad que contribuya a que los editores puedan entregar sus publicaciones respondiendo a las nuevas formas de producción y circulación de las publicaciones actualmente y sea flexible a los cambios en la forma de publicación, asegurando la preservación de su memoria editorial sin que implique costos adicionales para los editores y evite la entrega en soportes físicos. Adicionalmente los editores que son importadores son responsables de la entrega de obras importadas aunque no responden todas a las políticas de desarrollo de colecciones de la BNC. Ya se logró la emisión de la reglamentación actualizada y se está implementando la normatividad. Se podrán evidenciar los avances en la implementación a lo largo del segundo y tercer trimestre del año. | Actualizar la reglamentación del depósito legal para que responda a las dinámicas actuales de producción y circulación de las publicaciones y favorezca la preservación de toda su producción en diferentes soportes. Precisar el procedimiento para la entrega de publicaciones digitales a la BNC reduciendo su envío a través de soportes físicos y facilitando la consulta en la BNC por parte de los ciudadanos. Quitar a los editores que son importadores la obligación de entregar obras importadas a la BNC. | Beneficio ciudadano: - Conservación y preservación de ejemplares de su producción Acceso a la memoria bibliográfica y documental nacional por parte de los ciudadanos Beneficio entidad: Recuperar, organizar, conservar, difundir y permitir el acceso al patrimonio bibliográfico y documental nacional. | Normativa | Reglamentar y actualizar la normatividad | 2020-01-07 | 2024-12-30 | 2020-09-27 | Biblioteca Nacional
| 1042 | Clasificación de Películas | El procedimiento de clasificación de películas previsto en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015, actualmente no es trámite en línea. Entre las vigencias 2018 a 2022 se han gestionado en promedio 346 solicitudes a cargo de un funcionario de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura quien debe realizar la carga de información asociada a la solicitud y a la clasificación que se da a las películas de manera manual, así como que el cronograma de visualización de películas, los conceptos de comitantes y firmas se gestionen en diferentes espacios digitales, lo cual dificulta la ubicación óptima de documentos y su trazabilidad. | Volver el trámite digital, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la digitalización del trámite del proceso desde la solicitud, hasta la expedición del acta haría que: - El trámite sea más eficiente * Reducción en la operatividad interna del proceso (validación información, organización cronograma, trazabilidad conceptos, gestión de firmas de los comitentes) *Reducción de reprocesos generados por errores en la digitación o ausencia de información * Mejora en el seguimiento del tramite y consulta del documento final por parte del usuario | Técnologica | Digitalización del trámite, desde la solicitud del usuario hasta la programación de películas, conceptos de las sesiones, firma y acta. | 2023-04-17 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
| 1042 | Clasificación de Películas | Durante 2023 se avanzó con la creación y validación de historia de usuario, identificación e interpretación de los requerimientos del trámite como insumo para los ingenieros desarrolladores. Se avanzó con el desarrollo del portal de unificación de trámites, el cual integra el trámite de clasificación de películas. | Generar un espacio virtual para la consulta de actas de clasificación | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente el diseño de un espacio de consulta de información relacionado a actas de clasificación haría que: - la ciudadanía acceda a información histórica y actualizada del tramite. - Reducción en la operatividad interna del proceso evitando procesos de actualización y envío de correos semanales. - facilidad en los tramites de los agentes que involucran la información de actas de clasificación. | Técnologica | Generaración de un espacio virtual para la consulta de actas de clasificación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos
| 1042 | Clasificación de Películas | EL Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no cuenta con pogo de pago o transferencia bancaria para el pago de este trámite. | Validar con el Grupo de financiera para gestionar el botón de pagos, brindando la opción al solicitante de tener pago vía PSE o a través del cargue de recibo de consignación. | Considerando las ventajas que ha tenido la racionalización y modernización de trámites en la entidad, se identifica que particularmente la creación de un botón de pagos digital haría que: - El proceso de pago se más amigable con los usuarios, impactando en tiempos y disminuyéndoles la operatividad - Disminución de la carga operativa, evitando validaciones de documentación, de valores, eliminaría informes y seguimientos periódicos a la documentación. | Técnologica | Creación de un botón de pagos digital para los derechos del tramite de clasificación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos

## C3RendicióndeCuentas
HOME
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas | [8 empty] | Dependencia Responsable | SEGUIMIENTO 1 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 3
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Fecha |  | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte SI NO | Observaciones
Información | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | X | [7 empty] | 2024-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Se realizó el primer encuentro de enlaces SIGI-MIPG, en el que se socializó a todas las areas, en especial a las misionales la importancia de garantizar la Rendición de Cuentas y el compromiso de la entidad en relación con este derecho fundamnetal. | Acta de reunión | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/3_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas/Primer_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=PUwmIY | X | N/A
| Registrar y publicar las convocartorias a espacios de dialogo presenciales y virtuales en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas |  |  | X | [5 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 100% | Hasta la fecha, en el 2024 se han publicado 6 convocatorias como lo son: Estímulos,Trayectorias, Jóvenes Por el cambio, Salas Concertadas, Mujeres Tejedoras de Vida, Reading Colombia. Las cuales se divulgaron en las redes sociales y página web del Ministerio de las Culturas | link de las publicaciones en medios digitales | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1714659648017&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=a3983ef7%2D94cd%2Db4be%2Dad1c%2Dc4b8eb15eac2&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F3%5FRendici%C3%B3n%5Fde%5FCuentas%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FPrensa | X | N/A
| Elaborar y pubiicar el resultado de las convocatorias y principales logros del Ministerio como un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, a través de las redes sociales #hoylogramos. |  | X | [6 empty] | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 90% | De las 6 convocatorias durante el 2024, solo Reading Colombia no ha finalizado. Se publicó en su mayoría, en las página web del miniterio, los resultados y el cierre de cada convocatoria. | Página web y redes sociales | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B64B8376F-70A0-4C95-8C6B-C087AD2394B4%7D&file=RESULTADOS%20CONVOCATORIAS.docx&action=default&mobileredirect=true | X | N/A
Diálogo | Fortalcer el equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales y Grupo de Divulgación y Prensa, para articular y registrar las actividades de rendición de cuentas en el cronograma establecido para este fin | X |  |  |  |  | X | X | X | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 0% | No presenta avance en este periodo | N/A | N/A |  | N/A
| Realizar acciones para el desarrrollo de la jornada de rendición de cuentas institucional en territorio. |  |  | X | X |  |  |  |  | 2024-12-15 | Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Aún no se ha implementado dichas aciones ya que la Rendición de cuentas se ejecutará al fnalizar el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A |  | N/A
| Fortalecer el diálogo y comunicación con la ciudadanía, grupos de interés y beneficarios, a través de respuesta de inquietudes y preguntas en las plataformas digitales y/o redes sociales. |  |  |  | X |  |  |  |  | 2024-12-30 | Grupo de Divulgación y Prensa | 30% | A través de las redes sociales se ha mantedido respuesta por parte de la entidad en temas especificos de Estímulos. Falta un poco más de respuesta por parte de la entidad. Se adjunta archivo con los links donde se ha mantenido mayor respuesta de la ciudadanía en comentarios. | Redes sociales | https://mcultura-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9EDC220F-1716-400F-B3DA-9C10BFD8B83B%7D&file=CONVOCATORIAS%20ENERO%20-%20ABRIL%2020241.docx&action=default&mobileredirect=true | X | N/A
Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe de los resultados de las acciones implementadas para conocer los temas de interés previo a la jornada Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. |  | X |  |  | X |  | X | X | 2024-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A
| Elaborar y publicar el informe de la jornada de Rendición de Cuentas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la publicación de la información en redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional, con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31/11/2024 | Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A
| Elaborar y públicar el informe del ejercicio de evaluación de la jornada y las publicaciones de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | X | X | X | 2024-12-15 | Grupo de Servicio al Ciudadano/Grupo de Divulgación y Prensa | 0% | Para este período no se presenta avance. La rendición de cuentas se ejecutará finalizando el segundo semestre de 2024, como se ha venido realizando en los últimos años. | N/A | N/A |  | N/A

## C4ServicioalCiudadano
HOME
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la implementación de las políticas de: a. Politicas de Servicio al Ciudadano b. .Transparencia y acceso a la iInformación c. Participacion Ciudadana y Rendición de Cuentas. | 3 Reportes de análisis | Secretaría General/Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 30% | Se realiza el diagnostico de la política de servicio al ciudadano | Diagnóstico de politica de servicio al ciudadano. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar acciones con las dependencias para definir el servicio de agendamientto de los servicios mas demandados de la dirección de Patrimonio. | Proceso de agendamiento de servicios | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31 | 50% | Se realiza reunión con la Dirección de Patrimonio para presentar los trámites mpas reiterados y la sugerencia de realizar el proceso de agendamiento de asesorías. Asi mismo se reitera la remisón de los trámites más demandados seguan anlaisi de PQRSD La dependencia debe aprobar el proceso de agendamiento de asesorias presenciales y/o virtuales. | Acta reunión y presentación. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
| 2.2 | Aplicar y hacer seguimiento a resultados de la medición de calidad y claridad de las respuestas emitidas a los ciudadanos. | 3 seguimientos | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Se analizan y proyectan resultados de la medición de calidad de respuestas del primer trimestre de 2024. | Reporte resultados | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias y conocimientos del equipo de Servicio al Ciudadano en temáticas internas relevantes para la gestión de atención y relacionamiento con los ciudadanos. | 4 actividades de capacitación o sensiibilización en temáticas relacionadas con la oferta institucional y/o de Relacionamiento con la Ciudadania | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Cpacitacion SIPA público con direccion de Patrimoinio Capacitación BEPS | Grabación capacitación SIPA Citación capacitación BEPS | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
| 3.2 | Promover las pautas y el conocimiento para fortalecer la capacidad de gestión de PQRSD y de relacionamiento con el ciudadano en servidores de la entidad. | 3 acciones de sensibilización | Grupo de Servicio al Ciudadano Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | 33% | Se realizan 10 capacitaciones a nuevos usuarios PQRSD | Reporte capacitaciones PQRSD | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro ´para las comunicaciones de cara al ciudadano. | Estrategia definida y formalizada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-08-31 | 50% | Se proyecta la estructura de la esttartegia de Lenguaje Claro, que inicia con la implementación de la metodológia de medición de calidad y claridad de respuestas como punto de partida. | Estructura de la estrategia de Lenguaje Claro y reporte medición claridad de respuestas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
| 4.2 | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Cuatro (4) informes trimestrales con análisis de datos. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 33% | Se proyecta y socializa informe de gestión de PQRSD correspondiente al primer trimestre del año 2024 | Se remite reporte de remisión de informe primer trimestre 2024 e informe de gestión. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Promover y apoyar la divulgación de información que facilite el acceso a servicios y trámites de la entidad. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 40% | Se realiza revisión de documentos de la Dirección de Patrimonio de cara a la ciudadanía para su revisión y actualización, ; se realiza reunión con esta dirección para revisar la información a publicar a través de infografias y se reportan los asuntos más reoterados para su publicación en infografias. | Remision reporte asuntos reiterados. reporte documentos publicados Dir de patrimonio. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A
| 5.2 | Consolidar la publicación de ejercicios de caracterización. | Publicación de ejercicios de caracterización. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 20% | Se realiza y publica el reporte caracterizacion del 2023, se realiza reunión para revisón ejericicios 2024 | Reporte caracterización 2023 | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Documents/2023_informe_CARACTERIZACI%c3%93N.pdf |  |  | N/A
| 5.3 | Presentar dos (2) informes de los resultados de ejericios de medición de satisfacción ciudadana sobre oferta o servicios instititucionales. | 2 informes publicados en página web. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 15% | Se remite el primer reporte de resultados medición de satisfacción de actividades de fomento regional del ultimo trimestre de2023, el análisis se realizó iniciando 2024 y se remite para que se tenga en cuenta como insumo de planeación de la dependencia. | Remisión resultados y reporte de resultados. | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F4%5FServicio%5Fal%5FCiudadano%2FPrimer%5Fseguimiento%2FEVIDENCIAS%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO | x |  | N/A

## C5Transparencia
HOME
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[6 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014. | Borrador de Resolución | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-06-30 | [21 empty] | 90% | Se realiza la proyección de la resolución, la cual fiinalmente se aprueba por la Secretaría General con el numero 390 de 2024 actualizando costos de reproducción. Se publicará en la primera semana de mayo | Resolución 0390-2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A
| 1.2 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación. |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30 | [21 empty] | 5% | Se realizo el borrador de la actualizacion del Manual de Contratación, donde se envió a revision por parte de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio, al asesor externo de la Secretaria General, quienes enviaron observaciones y fueron corregidas, posteriormente se envio a la Secretaria General para revisión quien tambien dio respuesta con las respectivas observaciones y en estos momentos se estan realizando las correcciones pertinentes. | Borrador del manual de Contratación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=yxPddp | X |  | N/A
| 1.3 | Publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de supervision e interventoría |  | Grupo de Contratos y Convenios | 2024-09-30 | [21 empty] | 5% | Se realizo el borrador de la actualizacion del Manual de Supervisión e Interventoria, donde se envió a revision por parte de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio, al asesor externo de la Secretaria General, quienes enviaron observaciones y fueron corregidas, posteriormente se envio a la Secretaria General para revisión quien tambien dio respuesta con las respectivas observaciones y en estos momentos se estan realizando las correcciones pertinentes. | Borrador del manual de Contratación | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Grupo_Contratos_y_Convenios?csf=1&web=1&e=yxPddp | X |  | N/A
| 1.4 | Publicar la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR) en la página web del Ministerio de las Culturas. |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30 | [21 empty] | 25% | Se remitió la actualización del Plan Institucional de archivos (PINAR) para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El PINAR anterior se encuentra publicado en la página web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | MC00459I2024 Solicitud aprobación PINAR y PGD. | Aplicativo AZDigital y página web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | X |  | Se remite por correo la comunicación MC00459I2024 solicitud aprobación PINAR y PGD.
| 1.5 | Publicar la actualización del Programa de ges​tión documental (PGD) en la página web del Ministerio de las Culturas. | Link actualizado | Grupo de Gestión Documental | 2024-03-30 | [21 empty] | 25% | Se remitió la actualización del Programa de ges​tión documental (PGD) para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El PGD anterior se encuentra publicado en la págína web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | MC00459I2024 Solicitud aprobación PINAR y PGD. | Aplicativo AZDigital y págína web del Ministerio de la sección de transparencia - Datos abiertos. | X |  | Se remite por correo la comunicación MC00459I2024 solicitud aprobación PINAR y PGD.
| 1.6 | Realizar la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información fisica y electronica y lo demás temas en relación con la gestión documental. |  | Grupo de Gestión Documental | 2024-12-31 | [21 empty] | 25% | Se efectuó la divulgación de piezas gráficas para la conservación y preservación de la información física y electrónica y lo demás temas en relación con la gestión documental. | PDF con piezas gráficas sobre gestión documental, divulgadas en 2024 a través del correo electrónico institucional. | Correo electrónico. | X |  | Se remite por correo PDF con piezas gráficas sobre gestión documental, divulgadas en 2024.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se cumple con la asignación oportuna, de las PQRSD y se reporta en el análisis trimestral | Reporte PQRSD trimestre 1 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A
| 2.2 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | PQRS atendidas oportunamente | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se actualiza información de canales en la página web | Publicación página web | https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/canalesdeatencio%cc%81n.aspx |  | X | N/A
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2024. previstos en la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-12-31 | [21 empty] | 0% | A la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.2 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-12-31 | [21 empty] | 0% | A la fecha no se ha dado inicio a la actividad | N/A | N/A |  |  | N/A
| 3.3 | Publicación de los activos de información 2023 en el portal de datos abiertos, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-03-30 | [21 empty] | 100% | Considerando la actividad relacionada con la publicación de la matriz de activos de información anonimizada y del índice de información clasificada y reservada, según la Ley 1714 de 2014, la actualización basada en la matriz de activos de información correspondiente al año 2023 gestionada por la Oficina Asesora de Planeación. Ya está disponible en el portal de datos abiertos. | Conjunto de datos relacionados con activos de información | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO |  | X | N/A
| 3.4 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2022, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 |  | Grupo de Tecnologías de la Información | 2024-03-30 | [21 empty] | 100% | Considerando la actividad relacionada con la publicación de la matriz de activos de información anonimizada y del índice de información clasificada y reservada, según la Ley 1714 de 2014, la actualización basada en la matriz de activos de información correspondiente al año 2023 gestionada por la Oficina Asesora de Planeación. Ya está disponible en el portal de datos abiertos. | Conjunto de datos relacionados con índice de información clasificada y reservada | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EltLMHiDSTxPn8_7AZAakkkBagSEhSiAx6GE3w6ngMCwlw?e=PnokrO |  | X | N/A
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de interés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se aplican carácteristicas de accesibilidad visual para el formulario de registro de PQRSD V3. | Registro PQRSD | https://gestiondocumental.etb.net.co/Instancias/MinCultura_Prod/PQRSD/Publica/ |  | X | N/A
| 4.2 | Actualizar la información de la estructura de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y la politica institucional DI-OPL- 013 y demás normas complementarias. | Link actualizado | Oficina Asesora de Planeación/areas responsables de la información a publicar | 2024-09-27 | [21 empty] | 33% | Para el cuatrimestre evaluado se realizaron mesas de trabajo para la verificación y actualización de la información publicada en la páginan web, Micrositio Transparencia, con la Oficina Asesora Juridica, Control Interno, Oficina Asesora de Planeción y Grupo de Control Interno | Link de la página web, actas de reunión y correos de solicitud de actualización. | https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/5_Transparencia/Primer_seguimiento/Oficina_Asesora_de_Planeaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=UxO2aa | X |  | N/A
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Publicar 4 informes trimestrales sobre las solicitudes ciudadanas (PQRSD) tramitadas en el Ministerio de Cultura | Evidencias de las Actualizaciones | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | [21 empty] | 33% | Se proyecta y socializa informe de la gestión PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024 | Reporte PQRSD trimestre 1 2024 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/egarciar_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fegarciar%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPAAC%2F2024%2F5%5FTransparencia%2FPrimer%5Fseguimiento%2FGrupo%5FServicio%5Fal%5FCiudadano | X |  | N/A
| 5.2 | Publicar el informe de gestión al Congreso en la Página web del Ministerio. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30 | [21 empty] | 0% | Esta actividad no presenta avance en este periodo | N/A | N/A |  | X | N/A
| 5.3 | Reportar ante la Procuraduría General de la República el Indice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-30 | [21 empty] | 0% | El reporte ITA esta programado para el mes de agosto, de acuerdo con la información publicada en el página web de la Procuraduría General de la Nación. | Página web de la Procuraduría General de la Nación | https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx |  | X | N/A

## ParticipaciónCiudadana
Participación Ciudadana |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
[5 empty] | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
No. | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Promover el protocolo de registro y reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas y desarrolldas por las Direcciones y/o Grupos de Trabajo | Piezas gráficas de difusión | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-11-30 | 33% | Se publica la estrategia de participación proyecada para la vigencia. | Estrategia publicada. | https://www.mincultura.gov.co/participa/Paginas/default.aspx |  | X | N/A
2 | Consolidar la información y analizar los componentes y resultados reportados por las depéndencias para identificar buenas practicas en las acciones de participación. | Actas de reunión y reporte | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-30 | 33% | Se realiza reporte de análisis de actividades de participación realizadas en la vigencia anterior. Desde la Oficina Asesora de Planeción, se crea el formulario como banco de buenas practicas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, que se difundió por correo electronico institucional a las areas misionales, para el registro de sus buenas practicas en esta herramienta. | Correo de difusión interna para el registro de las buenas practicas. | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/6_Participaci%C3%B3n_Ciudadana/Primer_seguimiento?csf=1&web=1&e=zNKMmE | X |  | N/A
3 | Realizar la publicación del cronograma de ejecución de las actividades de participación ciudadan y rendición de cuentas, identificando los elementos de cada una. | Publicación del Cronograma en la página web | Oficina Asesora de Planeación/ Grupo de Servicio al Ciudadano | 2024-12-31 | 15% | Se publica la estrategia de participación para la vigencia indicando las pautas para el registro de acciones en el cronograma. | Estrategia publicada. | https://www.mincultura.gov.co/participa/Paginas/default.aspx |  |  | N/A
4 | Realizar el reporte a la Contraloría General de la Republica, del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI, del componente F39 | Correo de reporte de información a la Oficina de Control Interno Disciplinario | Grupo de Servicio al Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-29 | 100% | Se realizó el reporte a la Contraloría General de la Republica, del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI, del componente F39, en relación con los temas Caraterización de Ciudadanos, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano | Correo de reporte SIRECI a la Oficina de Control Interno | https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egarciar_mincultura_gov_co/Documents/PAAC/2024/6_Participaci%C3%B3n_Ciudadana/Primer_seguimiento?csf=1&web=1&e=zNKMmE | X |  | N/A

## IniciativasAdicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 - ABRIL DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 - AGOSTO DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3 - DICIEMBRE DE 2017 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 2 | [6 empty] | SEGUIMIENTO 3
Acciones |  |  | Responsable | Fecha programada | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones | Porcentaje de avance% | Descripción del avance | Evidencias | Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS | Se remite copia como anexo al reporte |  | Observaciones
|  | Meta o producto | [6 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO | [5 empty] | SI | NO
1 | Formular y ejecutar el Plan de Integridad para la vigencia 2024, en el que se prioricen las acciones que permitan implementar los propósitos institucionales definidos en la Política de Integridad y el Código de Integridad del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. | Link actualizado | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | [21 empty] | 26% | El Equipo del Grupo de Gestión Humana esturcturó el Plan de Gestión para la Política de Integridad, el cual fue socializado a la Coordinadora y una vez avalado fue publicado en el micrositio del grupo en la página web de la entidad. El seguimiento a la ejecución del Plan se realiza de manera trimestral en el marco del seguimiento a la Política de la Gestión Estratégica del Talento Humano; a la fecha de corte del presente seguimiento se encuentra en consolidación el informe de seguimiento correspondiente. | Plan de Gestión de la Política de Integridad Informe de Seguimiento PGETH | Micrositio Grupo de Gestión Humana | X |  | Para el porcentaje de avance se considera 8% la formulación y 4 reportes de seguimiento de la ejecución de 22%. A la fecha del reporte el informe de seguimiento se considera en un 18%.
2 | Promover el diligenciamiento de DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES en el Aplicativo por la Integridad Pública por parte de los servidores públicos del Ministerio a quienes aplique conforme a la Ley 2013 de 2019. | Aplicar el formato a reportar de Conflicto de Interés | Grupo de Gestión Humana | 2024-12-31 | [21 empty] | 100% | En virtud del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, son sujetos obligados a la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, entre otros servidores: “(...) e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado (...) j) Los Directivos de las entidades adscritas o vinculadas a los Ministerios (...)” En ese sentido, para dar cumplimiento al precepto normativo, al momento de la posesión el Grupo de Gestión Humana solicita y valida mediante el formato F-GGH-068 el diligenciamiento en el aplicativo. | Correo de solicitud de diligenciamiento | Correo electrónico | X |  | Se reporta 100% ya que se remitio solicitud a los servidores que así lo requirieron.