## Inf. seguimiento enero 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Entidad: MINISTERIO DE CULTURA Vigencia: 2021 Fecha de Publicación: Enero de 2021 Jefe de Oficina de Control Interno: Mariana Salnave Sanin.
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha de Seguimiento: 30 de Abril de 2021 |  |  |  |  | Fecha de Seguimiento: 31 de Agosto 2021 |  |  |  |  | Fecha de Seguimiento:
Componente | Actividad Programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones | Componente | Actividad Programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones | Componente | Actividad Programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | Se realizó la socialización de la politica integral de administración de riesgos a los contratistas y funcionarios de los proceso del Ministerio de Cultura. | 100 | El equipo SIGI del Ministerio socializó la polítia de administració de riesgos de la entidad. Se evidencian soportes de actas; X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar la Politica Integral de Administración de Riesgos a los contratistas y funcionarios de los procesos del Ministerio de Cultura | La actividad se cumplió en el mes de marzo y se reportó en el primer seguimiento. | 100 | El equipo SIGI del Ministerio socializó la polítia de administració de riesgos de la entidad. Se evidencian soportes de actas; X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental | Se realizó una jornada de socialización a los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental, en el primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso | 100 | Se adelantó encuentro virtual con enlaces de proceso. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socializar con los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos de riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y Ambiental | La actividad se cumplió en el mes de marzo y se reportó en el primer seguimiento. | 100 | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de las acciones para abordar riesgos. | En el aplicativo Isolucion se realizó el registro de identificación, analisis y valoración de los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran para consulta de la ciudadania y servidores públicos. | 70 | Matriz de riesgos, se puede consultar a través del aplicativo Isolución https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Validar los riesgos de corrupción que se formularon por proceso y verificar el avance de las acciones para abordar riesgos. | Se realizó la identifiación, analisis y valoración de los riesgos para todos los procesos, como resultado se crearon 20 riesgos de corrupción, de acuerdo a lo establecido con los líderes y enlaces de cada proceso | 100 | Soporte en aplicativo ISOLUCION https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar. | Se verisionaron los riesgos de corrupción por cada uno de los procesos en la presente vigencia, adicionalmente se ha realizado a través de los circulos de mejora la identificación, analisis y valoración, de los riesgos de corrupción. | 70 | Se verifica soporte mediante el siguiente enlace. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC | Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar. | Se encuentra publicado en el aplicativo Isolucion el mapa de riesgos de corrupción el cual fue identificado y validado por los líderes de los procesos que identificaron riesgos de corrupción | 100 | Soporte en aplicativo ISOLUCION https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas | El mapa de riesgos aun se encuentra en construcción y consolidación, sin embargo los riesgos que se encuentran ya identificados pueden ser consultado a través de la página web, en el aplicativo Isolucion | 70 | Matriz de riesgos, se puede consultar a través del aplicativo Isolución https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Divulgar en la página web institucional la Matriz de Riesgo para comentarios de las partes interesadas | El mapa de riesgos se encuentra publicado en el aplicativo Isolución, al cual se tiene acceso desde la pagina web del Ministerio de Cultura. | 100 | Se verifica enlace de ISOLUCION https://calidad.mincultura.gov.co/SARO/frmRiesgosMatrizSARONew.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | Se público en la pagina web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el día 31 de enero, con la finalidad de conocer las opiniones y observaciones de la ciudadanía, frente a las actividades registradas; a la fecha no se han recibido observaciones de los interesados. | 100 | Se verifica página web con Plan Formulado. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Consolidar las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas a documento y matrices del PAAC. | La actividad se cumplió en el mes de marzo y se reportó en el primer seguimiento. | 100 | Isolución Acta y lista de asistencia de las jornadas con la Secretaría de Transparencia X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\8. MIPG\5. Información y Comunicación\Politica de Transparencia Acceso a la Información\2021\Actas
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | En los circulos de mejora de versionamiento, formulación y registro de riesgos, en el aplicativo isolución, se realiza el acompañamiento a los enlaces de los procesos, en la elaboración de los planes de mejoramiento asociados a las acciones para abordar riesgos. | 70 | Se verifica página web con evidencia de la actividad realizada. https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento en los procesos que consideren apropiado su creación. | En los circulos de mejora de versionamiento, formulación y registro de riesgos, en el aplicativo isolución, se realiza el acompañamiento a los enlaces de los procesos, en la elaboración de los planes de mejoramiento asociados a las acciones para abordar riesgos. | 100 | Se verifica evidencia en aplicativo ISOLUCION https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ%3d%3d
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Se adelantan acciones con los enlaces de las areas para realizar el primer seguimiento a los riesgos registrados en el aplicativo Isolución | 0 | La actividad se encuentra programada para el 14 de mayo. Se espera que en el segundo seguimiento al PAAC se de cuenta del cumplimiento a la actividad. | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de abril. | Se realizó el primer monitoreo a las acciones para abordar riesgos | 100 | Se verifica soporte en aplicativo ISOLUCION https://calidad.mincultura.gov.co/Mejoramiento/frmFiltroAccion.aspx?TipoAccion=MQ==
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | La Oficina de Control Interno en la evaluación al PAAC, con corte a Abril 2021 evalúa el primer componente del Plan, relacionado con los Riesgos de Corrupción | 100 | Se adelanta primera evaluación del PAAC. Se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | La actividad se cumplió en el mes de marzo y se reportó en el primer seguimiento. | 100 | se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Publicar primer seguimiento | Se realiza la primera publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano enla pagina web | 100 | Se adelanta primera evaluación del PAAC. Se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Publicar primer seguimiento | La actividad se cumplió en el mes de marzo y se reportó en el primer seguimiento. | 100 | se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto | N/A | N/A | N/A | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto | Se tiene programado para el 30 de septiembre solicitar el segundo seguimiento a las acciones para abordar riesgos | 0 | No se reporta cumplimiento de la acción, Se espera de acuerdo al compromiso que el seguimiento se adelante en septiembre y su cumplimiento se vea reflejado en el tercer seguimiento al PAAC.
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | N/A | N/A | N/A | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | La Oficina de Control Interno en la evaluación al PAAC, con corte a Agosto 2021 evalúa el segundo componente del Plan, relacionado con los Riesgos de Corrupción | 100 | se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx
Mapa de Riesgos Anticorrupción | Publicar segundo seguimiento. | N/A | N/A | N/A | Mapa de Riesgos Anticorrupción | Publicar segundo seguimiento. | Se realiza lasegunda publicación del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano enla pagina web | 100 | se evidencia soporte en Página web. Link de transparencia. https://mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/plan-de-anticorrupcion/Paginas/default.aspx
Estrategia de Racionalización de Trámites | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional | Se realizaron mejoras al aplicativo SIPA - Sistema de Información de Patrimonio, en el siguiente sentido: se habilito el descargue de los actos administrativos de los bienes relacionados, es decir los BIC Nal; se completó las parametrización necesaria para garantizar que los criterios del decreto 2358 de 2019 se cumplan en su totalidad. Se adelantó un taller de uso de nuevas funcionalidades de Aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional y se creó el documento "Descripción requerimiento SIPA", el cual consolida las necesidades y ajustes que debe adelantar al aplicativo para que sea 100% público. | 35 | Se soportan correos del equipo de trabajo asignado al ingeniero Luis Manuel Reales, quien es la persona encargada de la administración del aplicativo SIPA. Equipo asignado a Jorge Iván Berdugo Sánchez - Administrativo Dirección de Patrimonio y enlace con el equipo SIGI. | Estrategia de Racionalización de Trámites | Autorización para la aprobación de proyectos de intervención en bienes inmuebles e inmuebles de interés cultural de carácter nacional | 1. Se adelantan ajustes al aplicativo SIPA, Módulo de autorización de intervención en bienes de interés cultural del ámbito nacional en cuanto a: - Solución de datos en la Ficha de Evaluación. - Ajuste en la descarga del Borrador editado documento aportado por parte de la oficina Jurídica para los tipos de bienes inmuebles - Ajustes y solución de fallas reportada por parte de usuario interno y externo. 2. Se adelantó aprobación del documento de REQUERIMIENTO APLICATIVO SIPA - SIPA PUBLICO. 3. Se adelanta mesas de trabajo de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina jurídica frente al procedimiento de autorización de intervención. 4. Se hacen pruebas con el fin de establecer una posible fecha de lanzamiento de las nuevas funcionalidades del SIPA en cada uno de sus módulos. | 60 | Se soportan Correos electrónicos 2. Procedimiento y observaciones oficina jurídica 3. Correo ajustes aplicativo SIPA 4. Informes de actividades ingenieros de desarrollo José Emanuel Quispe (Ctto 1685 y 4245 -21) y Luis Carlos Avila (Ctto 3600 - 21)
Estrategia de Racionalización de Trámites | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Se realizó la decima mesa técnica con representante de la Cinemateca de Bogotá, para revisar ajustes sugeridos en el ámbito de los audiovisuales, especialmente cinematográfico. De igual manera, se revisó y analizaron las observaciones realizadas en las mesas técnicas para el ajuste de la propuesta de texto reglamentario. Se realizó el diseño de un micrositio para brindar información sobre la reglamentación del depósito legal y adelantar el proceso de consulta pública a través de la página web de la BNC. La consulta pública estuvo abierta desde el 30 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2020. | 10 | Se continúa con la mejora por implementar, la cual está prevista a desarrollarse durante toda la vigencia 2021 | Estrategia de Racionalización de Trámites | Certificación de depósito legal para conservación y preservación de ejemplares | Durante el año 2020 se hizo el trabajo de revisión y validación de la propuesta de reglamentación del depósito legal después de la etapa de consulta pública, con la Dirección Nacional de Derecho de Autor DNDA. Durante el año 2021 se realizaron cinco reuniones, con la participación de abogados de la DNDA, de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Cultura y funcionarios de la Biblioteca Nacional de Colombia. | 70 | Se presentó documento ajustado para revisión por parte de la Oficina Jurídica.
Estrategia de Racionalización de Trámites | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | El 27 de noviembre de 2020, se envíó el proyecto de decreto al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para que este rinda concepto acerca de las modificaciones al trámite de reconocimiento de nacionalidad de películas previsto actualmente. La solicitud quedó registrada con radicado DAFP No. 20202060570072 | 10 | El proyecto de decreto está siendo revisado por la oficina jurídica de la Presidencia de la República como requisito previo para su expedición. Una vez sea expedido el decreto se avanzará con la implementación de las medidas que allí se establecen | Estrategia de Racionalización de Trámites | Reconocimiento como producto nacional de las obras cinematográficas colombianas | El decreto fue expedido el 19 de mayo de 2021 bajo el número Decreto 525 de 2021, estableciéndose allí tres (3) meses a partir de su publicación para su entrada en vigencia, la cual ocurrió el 19 de agosto de 2021. Durante esos tres meses, el equipo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos realizó ajustes a la plataforma para adaptarse a las medidas de racionamiento de trámites establecidas en el decreto, especialmente relacionadas con la expedición desde la plataforma de los nuevos Certificados de Producto Nacional. | 100 | Se aportan evidencias: Link de la plataforma dispuesta para el trámite: http://cineproducto.mincultura.gov.co/
Estrategia de Rendición de Cuentas | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | Se realizó una jornada de socialización a los procesos del Ministerio de Cultura los conceptos, importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | 100 | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | Estrategia de Rendición de Cuentas | Adelantar un encuentro con los enlaces de las areas misionales, con la finalidad de sensibilizar la importancia y compromiso de la entidad frente a la rendición de cuentas | La actividad se reportó como cumplida durante el primer seguimiento al PAAC. | 100 | X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas
Estrategia de Rendición de Cuentas | Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. | A la fecha el Ministerio se encuentra registrando los diferentes espacios de participaión y consolidando la información por parte de las areas misionales y despachos | 30 | 2021 Cronograma y evidencias actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas | Registrar y publicar espacios de dialogo presenciales y virtuales en el cronograma estabalecido por la entidad, el cual cumple con los minimos de información: fecha, nombre de la actividad, objetivos, grupos de valor o inivtados, elemento. | Se publicó el cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la pagina web del Ministerio de Cultura, el cual contiene espacios de dialogo presenciales y virtuales. | 100 | Se verifica evidencia en página web https://www.mincultura.gov.co/ministerio/rendicion-de-cuentas/Documents/Cronograma%20de%20actividades%20Participaci%c3%b3n%20Ciudadana%20y%20Rendici%c3%b3n%20de%20Cuentas.pdf
Estrategia de Rendición de Cuentas | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. . | En el primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso, se estableció que los responsables del reportes de las actividades de Rendición de Cuentas, son los enlaces, conformando así el equipo de trabajo. | 100 | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas | Estrategia de Rendición de Cuentas | Conformar un equipo de trabajo, con los enlaces de las diferentes áreas misionales que articule los y registren en el cronograma el ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. . | La actividad se reportó como cumplida durante el primer seguimiento al PAAC. | 100 | Acta del primer Encuentro Virtual de Enlaces de Proceso. X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\3. SGC\1. Procesos Direccionamiento Estrategico\2. Mejoramiento Continuo\Actas
Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar. | N/A | N/A | N/A | Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaborar un diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de acuerdo con el MIPG considerando aspectos a mejorar. | Se crea el plan de implementación MIPG , como resultado del autodiganostico de Rendición de Cuentas del DAFP, a la fecha este plan cuenta con el segundo seguimiento a las actividades que permitirán el fortalecimiento de esta tematica en la entidad. | 100 | Se verifica Plan de Implementación de MIPG. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EjMIpQ4dc7JAvTs3JGfNe70BS6Atecs_Eby7F7uMcXMnog?e=w0CIUH
Estrategia de Rendición de Cuentas | Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura. | N/A | N/A | N/A | Estrategia de Rendición de Cuentas | Publicar en la página web www.mincultura.gov.co información actualizada y de calidad sobre el avance de los Planes, Programas y Proyectos desarrollados o liderados por el Ministerio de Cultura. | Se ha impulsado a través de la pagina web las convocatorias: jovenes en movimiento, artes en movimiento y comparte lo que somos, las cuales dan cuenta de avance de los programas, planes y proyectos de la entidad | 70 | Se verifica página con convocatorias. https://www.mincultura.gov.co/CulturaEnMovimiento2021/inicio.html https://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Resultados-convocatoria-ReactivARTE-Arte-Joven-20x21.aspx
Estrategia de Rendición de Cuentas | Desarrollar jornadas virtuales de diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, las cuales va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar. | N/A | N/A | N/A | Estrategia de Rendición de Cuentas | Desarrollar jornadas virtuales de diálogo con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, las cuales va dirigida a todos los ciudadanos, grupos de valor e interesados en participar. | Se realizó el lanzamiento del observatorio Economía Creativa y Cultural de la ciudad de Medellín, '#CulturaEnMovimiento: reactivar lo que nos une', Conmemoración del día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña, y de la Diaspora 2021 26 de Julio | 60 | Facebook Life https://www.facebook.com/101118802200579/posts/127770852868707/?d=n http://www.facebook.com/MinisterioCultura @MinisterioCultura
Servicio al Ciudadano | Adoptar la Política de Servicio al Ciuddano vigente definida en el orden nacional | N/A | N/A | N/A | Servicio al Ciudadano | Adoptar la Política de Servicio al Ciuddano vigente definida en el orden nacional | Se proyecta la Politica Institucional de Servicio al Ciudadano, para aprobacIón deL comité de Desarrollo Institucional a realizar el -6-09-2021 | 90 | Se verifica Política de Servicio al Ciudadano mediante carpeta compartida. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Conformar e implementar un punto de atención no presencial a la ciudadanía. | Proyección de un documento con el procedimiento de operación de un punto de contacto no presencial, a partir del fortalecimiento de la atención telefónica. Asignación de funciones a 2 servidores para realizar el proceso de atención al ciudadano a través de "callback" que implica registrar los datos del ciudadano y devolver la llamada para atender de fondo la solicitud. | 50 | Se evidencia Documento: Esquema de operación punto de contacto. https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL | Servicio al Ciudadano | Conformar e implementar un punto de atención no presencial a la ciudadanía. | Se implementa el modelo de operación y se asignan a dos personas del Grupo de Servicio para reforzar la atencion telefónica, si mismo se solicitan enlaces en las dependencias para facilitar el suministro de información y atención en tiempo real. La operación del canal se registra en la versión inicial del borrador del procedimiento de atención de canales. | 80 | Se evidencia cumplimiento de la acción a través de solicitud de enlaces de servicio al ciudadano en las dependencias y Procedimiento de atención de canales. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Definir e implementar un esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Se diseñó una instrumento en línea para registrar las atenciones realizadas a través de canal teléfónico y presencial, detallando las dependencias y temas requeridos en las atenciones. | 70 | Se evidencia Matriz de registro de atenciones https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL | Servicio al Ciudadano | Definir e implementar un esquema de seguimiento y medición para la operación de canales de atención al ciudadano. | Se ajusta el formato de registro para la atención telefónica y pesencial; así mismo se establecieron las indicaciones de diligenciamiento se incluye en la primera versión del procedimiento de atención de canales. | 90 | Se verifica Formato de registro de atención canalles telefónico y presencial (One drive Servicio al ciudadano) https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Realizar sesiones de articulación de temas y suministro de informacón con las dependencias que tienen mayor número de solicitudes o de trámites. | Se realizaron 3 sesiones de articulación con las siguientes dependencias: -1. Dirección de Patrimonio para la consulta de información de intervenciones. -2- Dirección Financiera para la consulta de pagos por AZ digital. -3. Grupo de divulgación y prensa- manejo de solictudes por redes sociales . | 50 | https://mcultura-my.sharepoint.com/personal/kneira_mincultura_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkneira%5Fmincultura%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20PLAN%20ANTOCORRUPCI%C3%93N%20Y%20DE%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%2F2021%2F1%2E%20ENERO%2DABRIL | Servicio al Ciudadano | Realizar sesiones de articulación de temas y suministro de informacón con las dependencias que tienen mayor número de solicitudes o de trámites. | Se realizó una sesión de articulación con el Despacho para la gestión adecuada de PQRSD y con la Dirección de Fomento Regional para articular la presencia en las ferias de servicio al ciudadano | 75 | Se adelantó articulación de acciones con Fomento regional en la partcipación de Ferias de Servicio al Ciudadano-20210817 https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Fortalecer las capacidades de los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano, en temáticas y sistemas de información de la entidad que permitan mejorar la atención de los canales de servicio al ciudadano. | Los servidores del grupo de servicio al ciudadano durante el periodo participaron en 3 capacitaciones: -Aplicativo SIPA -Lenguas Nativas -Atención en Lengua de Señas | 50 | se revisan soportes de: Acta Capacitación aplicativo SIPA CORREO PRESENTACIÓN GRABACIÓN- CAPACITACIÓN LENGUAS NATIVAS -2021042 CONVOCATORIA CAPACITACIÓN Atención en Lengua de Señas | Servicio al Ciudadano | Fortalecer las capacidades de los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano, en temáticas y sistemas de información de la entidad que permitan mejorar la atención de los canales de servicio al ciudadano. | Integrantes del Grupo de Servicio al Ciudadano participaron en las siguientes sesiones de capacitación: Lengua de Señas Datos Abiertos Convocatorias Comparte lo que somos | 80 | Se evidencia soporte de Control de asistencia Lengua de Señas 210420211 Capacitación Datos Abiertos MinCultura-20210502 Evidencia capacitacón convocatorias Artes en Movimiento-20210823
Servicio al Ciudadano | Definir un procedimiento específico para la operación de canales de atención al ciudadano. | Proyección de borrador de avance del procedimiento de atención de canales de servicio al ciudadano. | 20 | La actividad se encuentra programada para el 30 de Septiebre. | Servicio al Ciudadano | Definir un procedimiento específico para la operación de canales de atención al ciudadano. | Se presenta documento propuesta de procedimiento de canales de atención. | 70 | El procedimeinto Se encuentra pendiente de aprobación y socialziación. https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | 33 | Se da cuenta del primero de cuatro informes. El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Servicio al Ciudadano | Presentar cuatro (4) informes de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y denuncias (PQRSD), con análisis de los datos que permitan hacer seguimiento a la atención de solictudes ciudadanas. | A la fecha se han presentado y publicado 2 reportes de la gestión de PQRSD . | 50 | Se adelanta Publicación de los reportes de PQRSD correspondiente a los trimestres 1 y 2 de 2021. Se verifica Página web, enlace de transparencia. https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx
Servicio al Ciudadano | Se actualizará la caracterización de ciudadanos para la presente vigencia tomando como insumo las encuestas de satisfacción aplicadas. | Analisis de información de caracterización de los ciudadanos que participaron en la medición de satisfacción ciudadana correspondiente al trimestre 1 2021, como insumo de actualización de la caracterización. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Servicio al Ciudadano | Se actualizará la caracterización de ciudadanos para la presente vigencia tomando como insumo las encuestas de satisfacción aplicadas. | Con apoyo de la Biblioteca Nacional se publicó el informe de resultados de la caracterización de usuarios que respondieron la encuesta de satisfacción de oferta institucional del Ministerio correspondiente al 1er semestre 2021. | 50 | Se soporta cumplimiento de actividades a través de Publicación informe semestral de caracterización 2021. https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx
Servicio al Ciudadano | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro para mejorar la calidad de las respuestas generadas a los ciudadanos. | Análisis de resultados de la medición sobre la satisfacción de la claridad de las respuestas emitidas por el Ministerio del primer trimestre de 2021, a través de la encuesta del aplicativo de PQRSD, como insumo para medir el lenguaje claro en las comunicaciones para el ciudadano. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Servicio al Ciudadano | Implementar una estrategia de Lenguaje Claro para mejorar la calidad de las respuestas generadas a los ciudadanos. | Se remite pieza gráfica de la aplicación del Lenguaje Claro Se programa taller de Lenguaje Claro para la entidad a realiarse en septiembre | 70 | Se soporta enlace con pautas de lenguaje claro https://mcultura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/egarciar_mincultura_gov_co/EsY08hcqQBJMrFlY8yRjvH0B33VObm_lrCfVQh9lyi6wrg?e=VTLRV4
Servicio al Ciudadano | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | Publicación del informe de resultados de la medición de satisfacción ciudadana correspondiente al trimestre 1 2021. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Servicio al Ciudadano | Presentar tres (3) informes de los resultados obtenidos en la medición de percepción ciudadana sobre la atencón recibida a través de los canales de atención al ciudadano | A la fecha se han publicado 2 informes de encuesta de satisfacción de usuarios sobre oferta institucional. | 70 | Se verifica el reporte de dos informes trimestrales de PQRSD en dónde se han evaluado entre otros aspectos la satisfacción de la ciudadanía. https://www.mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios/Paginas/default.aspx
Servicio al Ciudadano | Aprobar, publicar e implementar el protocolo de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Validación del protocolo de atención de PQRS en Lenguas Nativa por parte de la Dirección de Poblaciones, aplicando ejerciio de simplificación a lenguaje claro. | 80 | La meta se encuentra programada para el 30 de Junio. | Servicio al Ciudadano | Aprobar, publicar e implementar el protocolo de atención a solicitudes en Lenguas Nativas | Se publicó el INSTRUCTIVO PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTION INTERNA DE PQRSD EN LENGUAS NATIVAS Y DE SOLICTUDES DE TRADUCCIONES DE PETICIONES DE ENTIDADES A LENGUAS NATIVAS I-GAC-005 en Isolucion asociado al procedimiento P-GAC-008 ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | 100 | Se evidencia en ISOLUCION en el proceso de Getión de Servicio al Ciudadano, el Instructivo para la Orientación de la Gestión Interna de PQRSD en Lenguas Nativas y de Solicitudes de Traducciones de PQRSD de Entidadesa lenguas nativas.
Transparencia | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias. | Durante este cutrimestre se actualizó la información del Grupo de Servicio al Ciudadano, de igual manera se estebleció y definió en la categoria 4. Normativida, subcategoria: Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, la resposabilidad de la oficina Juridica en la categoria, y especialcialmente en la selección y publicación de las resoluciones, circulares y decretos desde el año 2014 hasta la presente vigencia. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 Se verifica Página web del Ministerio. https://www.mincultura.gov.co/transparenciainfo/Paginas/default.aspx | Transparencia | Actualizar la información del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y normas complementarias. | Se creó y actualizó la información de la nueva estructuta ITA, en el marco de la Resolución 1519 de 2020, la cua establece nuvas categorias y nueva información apublicar | 100 | Se evidencia estructrua de página web y enlace de transparencia. Www.mincultura.gov.co
Transparencia | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014 | Remisión de información de costos de reproducción y copias actualizados a 2021 a la Dirección Jurídica como insumo de la actualizacón de la resolución. | 50 | La meta propuesta se encuentra prevista para el mes de diciembre | Transparencia | Proponer las modificaciones al acto administrativo de costos de reproducción incluyendo requerimientos de Ley 1712 de 2014 | Se publica Resolución 0766 -2021- ACTUALIZA EL VALOR DE LAS FOTOCOPIAS COSTOS DE REPRODUCCIÓN_ | 100 | Se da cumplimiento a la actividad y se verifica soporte en página web.
Transparencia | Creación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT y publicación en la pagina web de la entidad | Se creo la estrategia de Racionalización detrámites en el SUIT y se encuentra Publicada en la pagina web de la entidad, en el Micrositio de Transparencia- categoria 6. Planeación, subcategoria 1.3 Estrategia de racionalización de trámites | 100 | Se evidencia la estrategia de racionalización en página web y en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Transparencia | Creación de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT y publicación en la pagina web de la entidad | La actividad se cumplió en el primer seguimiento al PAAC. | 100 | Se evidencia la estrategia de racionalización en página web y en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Transparencia | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Transparencia | Recibir y asignar oportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean competencia del Ministerio de Cultura | Publicación del informe de gestión de PQRSD correspondiente al 2° trimestre 2021. | 50 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021
Transparencia | Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Se adelantaron mesas de trabajo con la Oficina Jurídica y el Grupo de Servicio al Ciudadano | 33 | Se evidencian actas de reunión. La meta se encuentra programada para Marzo 2021, se espera que en el segundo seguimiento al PAAC se vea reflejado el cumplimiento de la actividad. | Transparencia | Realizar mesas de trabajo al interior de la entidad para garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Se realizaron diferentes mesas de trabajo con las areas responsables de la información a publicar en la nueva estructura ITA, la cual ya se encuentra lista para publicación, en el marco de la resolución 1519 de 2020 | 100 | Se da cumplimiento a la actividad y se soportan actas de reunión mediante el siguiente enlace: X:\DespachoMinistro\Oficina de Planeacion\008 -SIGI\2021\8. MIPG\5. Información y Comunicación\Politica de Transparencia Acceso a la Información\2021
Transparencia | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Se realizó la publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020 | 100 | https://www.datos.gov.co/Cultura/Indice-Informaci-n-Clasificada-Reservada/4mka-qdvc | Transparencia | Publicación de la actualización el Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | La actividad se cumplió en el primer seguimiento al PAAC. | 100 | Se da cumplimiento a la actividad y en página web se evidencia indice de información clasificada y reservada.
Transparencia | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Se realizó la Publicación de Registro de Activos de Información en el portal de Datos abierto de la vigencia 2020 | 100 | https://www.datos.gov.co/Cultura/Activos-Informaci-n-Ministerio-de-Cultura/twn6-25p8 | Transparencia | Publicación de Registro de Activos de Información, de la vigencia 2020, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | La actividad se cumplió en el primer seguimiento al PAAC. | 100 | Se da cumplimiento a la actividad y en página web y en la caracterización de los procesos se videncia el Registro de Activos de Información.
Transparencia | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de intrés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Se adelantó reunión de revisión de condiciones de accesibilidad a la página web y articulación con el Grupo de Divulgación y Prensa. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 | Transparencia | Fortalecer la accesibilidad a la informacion de intrés ciudadano a traves de canales de atencion con un enfoque diferencial. | Se solicita capacitación sobre Documentos accesibles a la Secretaría de Transparencia e INCI. | 50 | Se reporta gestión frente al cumplimiento de la acción y se espera que la meta se cumpla en el tercer seguimiento al PAAC
Transparencia | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Análisis y reporte de las solictudes de información, se inlcuyen en el informe de gestión de PQRSD correspondiente al 1er trimestre 2021. | 33 | El avance es proporcoinal a la meta y la actividad se encuentra prevista para el mes de diciembre de 2021 https://mincultura.gov.co/ministerio/atencion-al-ciudadano/Paginas/informes-de-gestion-PQRSD.aspx | Transparencia | Publicación de un informe trimestral sobre las solicitudes de información pública tramitadas en el Ministerio de Cultura | Se realiza análisis y reporte de las solictudes de información en el informe de gestión de PQRSD correspondiente al 2° trimestre 2021. | 50 | Se reporta gestión frente al cumplimiento de la acción y se espera que la meta se cumpla en el tercer seguimiento al PAAC
Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | En cumplimiento de las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el primer seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Enero al 30 de Abril de 2021, respecto a los Componentea 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información. |  |  |  | Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | En cumplimiento a las fechas establecidas para el seguimiento del Plan anticorrupción, el segundo reporte de seguimiento evidencia el avance de las actividades programadas y ejecutadas entre 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021, respecto a los Componentea 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; Componente 2: Racionalización de Trámites . 3 Rendición de Cuentas y 4, Servicio al Ciudadano y 5 Transparencia y Acceso a la Información. Los avances del PAAC son adecuados de acuerdo a la fecha de corte y corresponden a los promedios esperados. Se recomienda revisar las acciones de cumplimiento para el componente de Riesgos de Corrupción, respecto a la activdiad; "Realizar el segundo monitoreo a las acciones para abordar riesgos de corrupción con corte a 30 de agosto", la cual se encuentra vencida y sin gestión. |  |  |  | Otras Observaciones o Sugerencias al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.